**Projektabschlussbericht**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | | **Datum** | | | | **Projektleiter** | | |
| PROJ-2011/63A | | 21.09.2012 | | | | Christoph Schneider, Leiter IT und Organisation | | |
| **Auftraggeber** | | | | | | **Kunde (falls abweichend)** | | |
| Christine Neubauer, Abt. Personal, DW -442 | | | | | | **---** | | |
| **Projekttitel** | | | | | | | | |
| Bewerberdatenbank | | | | | | | | |
| **Geplantes Projektende** | | | | | | **Tatsächliches Projektende** | | |
| 22. August 2012 | | | | | | 6. September 2012 | | |
| **Zielerreichung** | | | | | | | | |
| **Ziel** | | | **Grad** | | **Bemerkungen** | | | |
| Reduzierung Verwaltungszeit | | | 80% | | Einige Vorgänge nicht automatisierbar | | | |
| Automatische Kommunikation | | | 100%+ | | Zusätzlich: SMS und Fax | | | |
| Schnittstelle Online | | | 100% | | Im Sinne von: Erstellt und getestet | | | |
| Schnittstelle Personal-SW | | | 100% | | Stammdaten und Bewerberübernahme | | | |
| Funktionsumfang | | | 70% | | Nicht realisiert: Stellenverwaltung, wurde auf Schritt 2 verschoben aufgrund von Zeitproblemen | | | |
| Rechtssicherheit | | | 100% | | Abnahme durch RA erfolgt | | | |
| Archivierung | | | 100% | | Anbindung an ARCHIV-PLUS | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| **Budget Soll** | | | | | | **Budget Ist** | | |
| 25.000 EUR | | | | | | 32.000 EUR | | |
| Überschreitung aufgrund gestiegener Lizenznehmer (7 statt angenommen 5) | | | | | | | | |
| **Meilenstein-Erreichung** | | | | | | | | |
| **Meilenstein** | **Soll** | | | **Ist** | | | **Bemerkungen** | |
| Pflichtenheft | 05.03.12 | | | 19.03.12 | | | Zeitaufwand unterschätzt | |
| Prototyp | 07.04.12 | | | 07.04.12 | | | Termin gehalten aufgrund Puffer | |
| Inbetriebnahme | 20.07.12 | | | 10.08.12 | | | Test aufwendiger als geplant aufgrund fehlerhafter Dokumentationen der Schnittstellen zu Fremdsystemen | |
|  |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |
| **Erkenntnisse, empfohlene Verbesserungen** | | | | | | | | |
| * Kontrolle der Schnittstellendokumentation aller anzubindenden Systeme, bevor die Projektplanung verabschiedet wird * Realistischere Annahmen über Kapazitäten in der Fachabteilung treffen, insbesondere Pufferzeiten für Urlaub, Krankheit und andere Abwesenheiten planen * Bei den Lizenzverhandlungen bereits Konditionen für weitere Lizenzen sichern | | | | | | | | |
| **Folgephasen / Roadmap / Übergaben** | | | | | | | | |
| * Softwarewartung, Übergabe an Leiter Operations am 21.09.2012 erfolgt * Beauftragung/Planung der zweiten Phase durch Projektleiter (neues Projekt) | | | | | | | | |
| **Abnahme am** | | **Unterschrift Auftraggeber** | | | | | | **Unterschrift Projektleiter** |
| 21.09.2012 | |  | | | | | |  |