## Tabelle1
Projektkosten
ID: | PROJ-2011/63A | [6 empty] | Datum | 2012-12-02
Projekttitel: | Bewerberdatenbank
Projektleiter: | Christoph Schneider, Leiter IT und Organisation | [6 empty] | Alle Angaben in EUR
Auftraggeber: | Christine Neubauer, Abt. Personal, DW -442
Budget-Nr. | Projektphase | Bezeichnung | Vorgang | Kosten | Soll |  | Ist | Forecasts (Prognosen) |  |  |  | Differenzen
|  |  | Nr. | vollständig | Geplant | Genehmigt | Aufgel. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gen./ Plan | Ist/Plan | Q1/Plan | Q2/Plan | Q3/Plan | Q4/Plan
1 | Pflichtenheft | Consulting Extern | 3 | Ja | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prototyp | Erstellung | 16 | Ja | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Prototyp | Abnahme durch RA | 19 | Ja | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Entwicklung | Hauptfunktionen | 24 | Nein | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 9500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500
5 | Entwicklung | Schnittstellen | 34 | Nein | 4500 | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 | 7000 |  | 0 | -1000 | 0 | -1000 | -2500
6 | Einführung | Abnahme durch RA | 40 | Nein | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Einführung | Lizenzen (Komponenten) | 52 | Nein | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |  | -3000 | 0 | 0 | 0 | -2000
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Summen |  |  |  |  | 25000 | 22000 | 26000 | 25000 | 26000 | 32000 | 0 | -3000 | -1000 | 0 | -1000 | -7000 | 0